ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу МОУ СОШ с.Лава

от  28.04.2016г  № 36

План – график

мероприятий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОУ СОШ с.Лава

| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение приказа «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОУ СОШ с.Лава в 2016-2017 учебном году» | Апрель 2016 г. | Администрация МОУ СОШ с.Лава |
| 1.2. | Разработка и утверждение нормативных документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ОВЗ и достижение планируемых результатов | Апрель-май 2016 г. | Администрация МОУ СОШ с.Лава Координационный Совет по введению и реализации ФГОС ОВЗ в МОУ СОШ с.Лава |
| II | Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |
| 2.6. | Создание условий для развития профессионального мастерства педагогов (проведение семинаров, мастер-классов, других инновационных форм мероприятий в очной и дистанционной форме). | апрель - август 2016г. | Администрация МОУ СОШ с.Лава Координационный Совет по введению и реализации ФГОС ОВЗ в МОУ СОШ с.Лава |
| III | Информационное сопровождение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |
| 3.1. | Обновление информационных ресурсов, обеспечивающих своевременное информирование о введении и реализации ФГОС ОВЗ (информационные стенды, сайт МОУ СОШ с.Лава) | Ежемесячно в течение 2016 г. | Директор школы |
| 3.2. | Проведение мониторинга готовности МОУ СОШ с.Лава к введению и реализации ФГОС ОВЗ. | 2016 г.- 2017 г. 3 раза в год | Администрация школы |
| 3.3. | Информирование общественности о введении и реализации ФГОС ОВЗ в МОУ СОШ с.Лава через средства массовой информации (газеты, радио, телевидение), публичные отчёты. | 2016 г.- 2017 г. | Директор, Заместитель директора по УВР |
| IV | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |
| 4.1. | Подготовка нормативно-правовых документов | 2016г.- 2017г. | Администрация школы |

___________